## 土木工事関係書類一覧表
工事名：
工事関係書類 | [6 empty] | 書類作成者 |  | 受注者作成書類の 位置付け |  |  | 様式 ＮＯ | 関係規定等 | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | № | ﾁｪｯｸ | 書類名称 | 発注者 | 受注者 | 提出 |  | 提示
[9 empty] | 監督員 | 契約担当課 | 監督員
契約前 | その他 |  |  | 1 |  | 法律第12条に基づく説明書 |  | ○ |  | 〇 |  | 県様式 | 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」とする）12条 建設副産物の手引き（埼玉県） | ・建設リサイクル法対象工事の場合 ・契約までに提出
契約時・施工前 | 契約図書 |  |  | 2 |  | 工事請負契約書 |  | ○ |  | 〇 |  | ― |  | ・変更契約書は工事担当課へ提出する
|  |  |  | 3 |  | 現場説明書 | 〇 |  |  |  |  | ―
|  |  |  | 4 |  | 工事仕様書 | 〇 |  |  |  |  | ―
|  |  |  | 5 |  | 特記仕様書 | 〇 |  |  |  |  | ―
|  |  |  | 6 |  | 図面 | 〇 |  |  |  |  | ―
|  |  |  | 7 |  | 質問回答書 | 〇 |  |  |  |  | ―
|  |  |  | 8 |  | 工事数量総括表 | 〇 |  |  |  |  | ― |  | ・数量計算書含む
|  |  |  | 9 |  | 法第13条及び省令第4条に基づく書面 |  | ○ |  |  |  | 県様式 | 建設リサイクル法13条 建設副産物の手引き（埼玉県） | ・建設リサイクル法対象工事は書面を契約書に綴りこむ ・記載内容に変更が生じた場合は変更契約書に綴り、変 更契約が無い場合は工事記録で提出する
| 契約関係書類 |  |  | 10 |  | 請負代金内訳書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-01 | 工事請負契約約款3条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-4 | ・契約締結後14日以内に提出する ・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示する
|  |  |  | 11 |  | 工事工程表 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-02 | 工事請負契約約款3条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-5 | ・契約締結後14日以内に提出する
|  |  |  | 12 |  | 下請負人通知書 |  | 〇※ | 〇※ |  |  | 共-A-03 | 工事請負契約約款7条 | ※監督員から請求があった場合は提出する
|  |  |  | 13 |  | 監督員の指定（変更）について | ○ |  |  |  |  | 共-A-04 | 工事請負契約約款9条
|  |  |  | 14 |  | 現場代理人等通知書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-05 | 工事請負契約約款10条 | ・現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者の配置 ・工期変更に伴う契約締結後も提出する ・経歴書、資格を証明する写し、雇用関係を証明する書類を添付する ・雇用関係の書類は主任技術者、監理技術者が対象
|  |  |  | 15 |  | 設計図書の照査に関する結果報告書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-06 | 工事請負契約約款18条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-3 | ・契約約款18条1項1～5号に該当する事実があった場合は、その事実が確認できる資料を添付する
|  |  |  | 16 |  | 火災保険等加入状況 |  | ○ |  |  | 〇 | ― | 工事請負契約約款56条 | ・契約約款56条3項に該当する場合
|  |  |  | 17 |  | 現場代理人の兼務届 |  | ○ | 〇 |  |  | 共-A-07 | 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領
| 工事書類 |  |  | 18 |  | 契約時における確認票 | ○ |  | 〇 |  |  | 共-B-01 | 坂戸市工事監督要領18条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-10 | ・作成時に「過積載防止対策について」を添付する ・車両に「市工事使用車両」であるものの表示をする
|  |  |  | 19 |  | 品質証明員通知書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 土-B-09 |  | ・契約図書で規定された場合に提出する
| その他 |  |  | 20 |  | 建設業退職金共済制度掛金収納書 |  | ○ |  | 〇 |  | 共-C-01 | 坂戸市入札参加者の特記遵守事項 建設業退職金共済制度の普及徹底について （平成11年3月18日付建設省経労発第24号） 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-47 | ※請負代金額500万円以上の工事が対象 【電子申請方式】 ・建退共が発行する「掛金収納書」を契約締結後40日 以内に提出する 【証紙貼付方式】 ・「掛金収納書」を掛金収納書提出用台紙に貼付し、 契約締結後1ヵ月以内に提出する 【共通】 ・「辞退届」は使用せず、その場合は「掛金収納書 提出用台紙」と「建設業退職金共済制度加入労働者 数報告書」を提出する
契約時・施工前 |  |  |  | 21 |  | 建設業退職金共済証紙購入状況報告の遅延理由申出書 |  | ○ |  | 〇 |  | 共-C-01 | 坂戸市入札参加者の特記遵守事項 建設業退職金共済制度の普及徹底について （平成11年3月18日付建設省経労発第24号） 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-47 | ・№20の掛金収納書を期限内に提出できない場合に提出
|  |  |  | 22 |  | 工事実績情報システム（コリンズ）に係る登録内容確認書 |  | ○ | 〇 |  |  | CORINS | 坂戸市入札参加者の特記遵守事項 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-7 | ・請負代金額500万円以上の工事が対象 ・受注、変更、完成後10日以内に登録し提出する ・変更契約時は変更内容により適宜提出する
|  |  |  | 23 |  | 法律第11条に基づく通知書 | ○ |  |  |  |  | 県様式 | 建設リサイクル法11条 建設副産物の手引き（埼玉県） | ・工事着工前までに埼玉県川越建築安全センター（東松山駐在）に提出する
| 工事書類 | 施工計画 |  | 24 |  | 施工計画書 |  | ○ | ○ |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-6 | ・建設副産物の適正処理方法に建設廃棄物処理委託契約書、産業廃棄物収集運搬業許可証、産業廃棄物処分業許可証の写しを添付する
|  |  |  | 25 |  | 変更施工計画書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-6 | ・施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合に作成、提出する ・計画工程の変更及び工期変更契約の場合は、変更の 計画工程表（実施済を青色）を添付して提出する
|  |  |  | 26 |  | 詳細施工計画書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-6 | ・発注者が求める場合に作成、提出する
|  |  |  | 27 |  | 材料承諾書 |  | ○ | ○ |  |  | 土-B-10 | 坂戸市工事監督要領19条
|  |  |  | 28 |  | 材料検査請求書 |  | ○ | 〇 |  |  | 共-B-02 | 工事請負契約約款13条 坂戸市工事監督要領19条 | ・検査前に提出する
|  |  |  | 29 |  | 工事測量成果表（仮BM及び多角点設置） |  | 〇 | 〇 |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-44 | ・工事記録に添付して提出する
|  |  |  | 30 |  | 工事測量結果（設計図書との差異） |  | 〇 | 〇 |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-44 | ・設計図書と一致している場合は監督職員への提示と し、受注者で保管する。 ・設計図書と差異があった場合、工事記録に添付して提出する
|  |  |  | 31 |  | 再生資源利用（促進）計画書 |  | ○ | ○ |  |  | COBRIS | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-21 建設副産物の手引き（埼玉県） 坂戸市工事監督要領34条 | ※請負代金額100万円以上の工事が対象 ・建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成 し、工事登録証明書（計画）と合わせて提出する ・施工計画書に含め提出する ・工事現場の公衆が見やすい場所に掲げる
|  | 施工体制 |  | 32 |  | 施工体制台帳（元請、一次の下請負人） |  | ○ | ○ |  |  | 共-B-03 | 坂戸市入札参加者の特記遵守事項 建設業法24条の8 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律15条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-12 | ・下請契約を締結した場合は、工事現場に備えるとともに、その写しを提出する ・施工体制台帳に変更が生じた場合はその都度速やかに提出する
|  |  |  | 【添付資料】 |  | 作成建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し |  | 〇 | 〇 |  |  | ― | 建設業法19条 建設業法施行規則14条の2
[6 empty] | 下請負人が請け負った建設工事の契約書の写し |  | 〇 | 〇 |  |  | ― | 建設業法施行規則14条の2 | ・請負契約は以下の３ケースで行う ①個別契約書（工事毎の個別契約による場合） ②注文書・請書＋基本契約書（基本契約を締結した上で具体の取引は注文書及び請書の交換による場合） ③注文書・請書＋基本契約約款（注文書と請書の交換のみによる場合） ・電子契約を行った場合は、元請業者（現場代理人）の署名による誓約書を添付
[6 empty] | 元請の専門技術者を置いた場合の資格ならびに雇用を証明する資料 |  | 〇 | 〇 |  |  | ― | 建設業法施行規則14条の2
|  |  |  | 33 |  | 再下請負通知書（二次以下の下請負人） |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-B-04 | 建設業法施行規則14条の4
|  |  |  | 【添付資料】 |  | 再下請負通知人と再下請負人が締結した契約書の写し |  | 〇 | 〇 |  |  | ― | 建設業法19条 建設業法施行規則14条の4 | ・請負契約は以下の３ケースで行う ①個別契約書（工事毎の個別契約による場合） ②注文書・請書＋基本契約書（基本契約を締結した上で具体の取引は注文書及び請書の交換による場合） ③注文書・請書＋基本契約約款（注文書と請書の交換のみによる場合）
|  |  |  | 34 |  | 作業員名簿 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-B-05 | 建設業法施行規則14条の2,4 | ・資格者証、免許証等の写しは提示とする
|  |  |  | 35 |  | 施工体系図 |  | ○ | ○ |  |  | 共-B-06 | 坂戸市入札参加者の特記遵守事項 建設業法24条の8 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律15条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-12 | ・下請契約を締結した場合は、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを提出する ・施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに掲示、提出する
施工中 | 工事書類 | 施工状況 | ①施工管理 | 36 |  | 工事記録 （指示・協議・承諾・報告・提出） | ○ | 〇 | 〇 |  |  | 土-B-11 | 坂戸市工事監督要領11条 | ・必要となる各種資料を添付する ・社内検査（品質試験等）の結果報告
|  |  |  | 37 |  | 三週間工程表 |  | ○ | ○ |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-22 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-43 埼玉県土木工事施工管理基準 | ・計画工程を赤色、実施工程を青色で表示する ・監督員の立会予定日（段階確認、材料検査等）を記載する ・休日及び夜間作業の予定を記載する
|  |  |  | 38 |  | 段階確認検査一覧表 |  | ○ | ○ |  |  | 土-B-12 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-22
|  |  |  | 39 |  | 出来形管理図表 |  | ○ |  |  | 〇 | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-29 埼玉県土木工事施工管理基準 | ・測定数が3点未満の場合は出来形管理図表の記載のうち出来形管理図の作成は不要とする
|  |  |  | 40 |  | 品質管理図表 |  | ○ |  |  | 〇 | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-29 埼玉県土木工事施工管理基準 | ・測定数が3点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は不要とする
|  |  |  | 41 |  | 品質規格証明書（工事材料） |  | 〇 | 〇 |  |  | ― | 埼玉県土木工事共通仕様書第2編材料編 | ・試験成績表、性能試験結果、ミルシート等
|  |  |  | 42 |  | 関係機関等協議資料 |  | 〇 |  |  | 〇 | ― | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-42 | ・監督員から請求があった場合は写しを提出する
|  |  |  | 43 |  | 近隣協議資料 |  | 〇 |  |  | 〇 | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-42 | ・監督員から請求があった場合は写しを提出する
|  |  | ②安全管理 | 44 |  | 災害防止協議会の活動記録 |  | 〇 |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生法30条1項1号 労働安全衛生規則635条 元方事業者による建設現場安全監理指針2の6
|  |  |  | 45 |  | 店社パトロールの記録 |  | 〇 |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生法15条の3 労働安全衛生規則18条の8 元方事業者による建設現場安全監理指針3の6
|  |  |  | 46 |  | 安全巡視の記録 |  | 〇 |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生規則637条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-33
|  |  |  | 47 |  | KY活動の記録 |  | 〇 |  |  | 〇 | 任意 | 元方事業者による建設現場安全監理指針2の11
|  |  |  | 48 |  | 新規入場者教育の記録 |  | 〇 |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生法59条 労働安全衛生規則35条
|  |  |  | 49 |  | 安全教育・訓練等の記録 |  | ○ |  |  | 〇 | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-33
施工中 |  |  |  | 50 |  | 使用機械、工具等の点検整備記録 |  | ○ |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生法45条 労働安全衛生規則167～170条 土木工事安全施工技術指針4章
|  |  |  | 51 |  | 土留め支保工の点検記録 |  | ○ |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生規則373条
|  |  |  | 52 |  | 足場の点検記録 |  | ○ |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生規則567条
|  |  |  | 53 |  | 重機作業のおける誘導員及び人との分離措置 |  | ○ |  |  | 〇 | 任意 | 労働安全衛生規則158、365条
|  |  |  | 54 |  | 工事事故報告書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-B-07 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-36
| 契約関係書類 | 施工管理 |  | 55 |  | 設計図書の照査に関する結果報告書 |  | 〇※ | 〇※ |  |  | 共-A-06 | 工事請負契約約款18条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-3 | ※施工中、契約約款18条1項1～5号に該当する事実が あった場合、作成し提出する ・事実を確認できる資料を添付する
|  |  |  | 56 |  | 工事履行報告書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-08 | 工事請負契約約款11条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-30 | ・月に1回提出する
|  | 中間前金払 |  | 57 |  | 認定請求書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-A-09 | 坂戸市公共工事中間前金払事務取扱要領5条
|  |  |  | 58 |  | 認定調書 | 〇 |  |  |  |  | 共-A-10 | 坂戸市公共工事中間前金払事務取扱要領6条
|  | 出来高検査 |  | 59 |  | 出来高に関する資料 |  | ○ | ○ |  |  | 任意 | 工事請負契約約款29,37,38,52条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-25 坂戸市工事検査実施要領第6条 坂戸市工事監督要領12条 | ・出来高内訳明細書等
|  |  |  | 60 |  | 部分払検査請求書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-11 | 工事請負契約約款29,37,38,52条
|  |  |  | 61 |  | 工事出来高検査結果について | ○ |  |  |  |  | 共-A-12 | 工事請負契約約款29,37,38,52条
|  | 部分使用 |  | 62 |  | 部分使用依頼書 | ○ | ○ | ○ |  |  | 共-A-13 | 工事請負契約約款33条 坂戸市工事監督要領13条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-28 | ・依頼書は発注者が作成する
|  | 部分引渡し |  | 63 |  | 指定部分に係る工事完了通知書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-A-14 | 工事請負契約約款38条 坂戸市工事監督要領14条
|  |  |  | 64 |  | 指定部分に係る工事目的物引渡書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-A-15 | 工事請負契約約款38条
|  | 変更契約 |  | 65 |  | 変更契約について（協議） | 〇 |  |  |  |  | 共-A-16 | 工事請負契約約款23,24条
|  | 工期延長 |  | 66 |  | 工期延長申請書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-17 | 工事請負契約約款21条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-18 | ・変更工程表等を添付する
|  | 支給品 |  | 67 |  | 支給材料受領書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-18 | 工事請負契約約款15条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-19
| 工事書類 |  |  | 68 |  | 現場発生品調書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-B-08 | 坂戸市工事監督要領33条 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-20 | ・引き渡しを要する現場発生品がある場合
|  |  |  | 69 |  | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | ○ |  |  | 〇 | ― | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-21 | ・原本を提示する
|  |  |  | 70 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（土木工事用） |  | ○ | ○ |  |  | 土-B-13 | 坂戸市工事成績評定要領5条 | ・実施した場合、№71の提出時までに提出する
完成時 | 契約関係書類 |  |  | 71 |  | 工事完成通知書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-19 | 工事請負契約約款31条
|  |  |  | 72 |  | 修補終了通知書 |  | 〇※ | 〇※ |  |  | 共-A-20 | 工事請負契約約款31条 | ※完成検査で修補の請求があった場合
|  |  |  | 73 |  | 工事完成検査結果について | ○ |  |  |  |  | 共-A-21 | 工事請負契約約款31条 | ・工事成績評定省略工事の場合
|  |  |  | 74 |  | 工事完成検査結果及び工事成績評定結果 について | 〇 |  |  |  |  | 共-A-22 | 工事請負契約約款31条 坂戸市工事成績評定要領7条 | ・工事成績評定対象工事の場合
| 工事書類 |  |  | 75 |  | 工事工程表（実施） |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-02 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-29 埼玉県土木工事施工管理基準
|  |  |  | 76 |  | 出来形数量表 |  | ○ | ○ |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-24 | ・工種別の出来形数量の算出 ・数量計算書の作成 ・数量算出根拠、計算過程が分かるように整理する
|  |  |  | 77 |  | 出来形図（完成図） |  | ○ | ○ |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-24 | ・出来形測量結果に基づき作成する
|  |  |  | 78 |  | 出来形管理図表 |  | ○ | ○ |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-27,29 埼玉県土木工事施工管理基準 | ・測定数が3点未満の場合は出来形管理図表の記載のうち出来形管理図の作成は不要とする
|  |  |  | 79 |  | 品質管理図表 |  | ○ | ○ |  |  | 任意 | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-27,29 埼玉県土木工事施工管理基準 | ・測定数が3点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は不要とする
|  |  |  | 80 |  | 品質管理記録 |  | 〇 | 〇 |  |  | ― | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-27 | ・各種試験成績表等
|  |  |  | 81 |  | 品質証明書 |  | ○ | ○ |  |  | 土-B-14 |  | ・契約図書で規定された場合に提出する
|  |  |  | 82 |  | 工事使用材料納入伝票 |  | 〇 | 〇 |  |  | ― | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-52 | ・地盤改良材、薬液注入材、その他監督員が指示した工事使用材料 ・提出を求めない材料であっても監督員の指示により提示、提出をする ・集計表を作成し提示、提出する
|  |  |  | 83 |  | 工事写真 |  | ○ | ○ |  |  | ― | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-27,29 埼玉県土木工事施工管理基準 埼玉県土木工事写真作成要領（「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」含む）
|  |  |  | 84 |  | 再生資源利用（促進）実施書 |  | ○ | ○ |  |  | COBRIS | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-21 建設副産物の手引き（埼玉県） 坂戸市工事監督要領34条 | ・請負代金額100万円以上の工事が対象 ・建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成 し、工事登録証明書（実施）と合わせて提出する ・施工計画書に含め提出する
|  |  |  | 85 |  | 社内検査記録 |  | 〇 |  |  | 〇 | ― |  | ・社内検査（下請業者に対する完成検査を含む）を実施した場合に提示する
|  |  |  | 86 |  | 完成図面 |  | ○ | ○ |  |  | ― | 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-27 | ・契約図書で規定された場合に提出する
| その他 |  |  | 87 |  | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表等 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-C-02 | 坂戸市入札参加者の特記遵守事項 建設業退職金共済制度の普及徹底について （平成11年3月18日付建設省経労発第24号） 埼玉県土木工事共通仕様書1-1-1-47 | 掛金充当実績総括表のほか ・被共済者就労状況報告書 ・工事別共済証紙受払簿（証紙貼付方式） ・掛金充当書（電子申請方式） を工事完成通知書と併せて提出する
引渡時 | 契約関係書類 |  |  | 88 |  | 工事目的物引渡書 |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-23 | 工事請負契約約款31条
|  |  |  | 89 |  | 請求書（完成代金） |  | ○ | ○ |  |  | 共-A-24 | 工事請負契約約款32条
工期 全体 | 工事書類 |  |  | 90 |  | 「施工ﾌﾟﾛｾｽ」ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（土木工事） | 〇 |  |  |  |  | 土-B-15 | 坂戸市工事監督要領24条
年末 | その他 |  |  | 91 |  | 年末年始現場安全確認届出書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-C-03
|  |  |  | 92 |  | 年末年始緊急連絡体制等予定表 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-C-04
|  |  |  | 93 |  | 安全確認報告書 |  | 〇 | 〇 |  |  | 共-C-05
令和５年７月版
【一覧表について】
１．本表は作成時期に配慮して記載しているが、種別毎に整理しているため、必ずしも作成する順番になっていないので注意してください。
２．様式NOの「共」の表示は、土木工事及び建築工事の共通様式を示している。
【用語の定義】
「提出」：監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
「提示」：監督員が受注者に対し、または受注者が監督員、検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
【注意事項等】
１．本表は一般的な土木工事を対象として標準的な書類を記載しており、すべてを掲載しているものではありません。本表を参考にして必ず監督員に確認してください。
２．埼玉県土木工事実務要覧に準じて行う工事は、関係規定等の欄の「埼玉県土木工事共通仕様書・埼玉県土木工事施工管理基準」を適用する。
３．本表と契約工事の契約図書に相違がある場合は契約図書の記述を優先する。
４．提示書類は検査時に持参し、検査員から提示を求められた場合は関係書類を示し、説明してください。
５．「総合評価落札方式」による契約工事の場合は、契約図書及び発注者の指示により必要な書類を作成してください。