## 施工プロセス
様式第５号（第８、２４条関係） |  |  |  | 「施工プロセス」チェックリスト（土木工事） | [8 empty] | （１／４）
| １． | 工事名 | [11 empty] | ※水色セルは必須入力です。
| ２． | 工期 | [8 empty] | 課(所)名 ： |  |  | 入力すると色は消えます。
| ３． | 受注者 | [8 empty] | 監督員名 ： |  |  | ※シートの保護をしています。
※入力以外の作業を行なう場合には、
| ① | 「施工プロセス」チェックリストは、仕様書、契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。 | [11 empty] | 【校閲】タブ⇒「シートの保護の解除」をクリック
| ② | チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がＯＫであれば□にレマークを記入し、ＯＫでなければ、備考欄に指示事項、是正状況等を記入する。 | [11 empty] | してください。
| ③ | 用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。
| ④ | 監督員は、施工体制及び施工状況の確認を通じて受注者に不適切な点があった場合、その内容、改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映させる。
| ⑤ | 検査員が検査を行う工事については、完成検査前に検査員に提出すること。 | [10 empty] | 2023-07-01
項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 | [8 empty] | 備 考 （指示事項及び その是正状況等） | ※日付を入力するセルは、
|  |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 |  | 半角または全角で、
1 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | ○工事工程表 | ・ 契約締結の１４日以内に、工事工程表が提出された。 | ／ | [9 empty] | 「数字」、「／」（ｽﾗｯｼｭ）、「数字」と
|  |  | （契約後） | [10 empty] | 入力すると、自動で前後に （） ｶｯｺがつきます。
|  | ○工事実績情報 | ・ 事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の１０日 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |  | 例：半角で 12/12 と入力
|  | ※請負額 | 以内（土日祝日を除く。）に登録された。 | [10 empty] | ⇒ (12/12) と表示
|  | 500万円以上対象 | （契約後、変更後、完成時） | [10 empty] | 例：全角で １２／１２ と入力
|  | ○工事着手 | ・ 工事始期日以降３０日以内に工事に着手した。 | ／ | [9 empty] | ⇒ (12/12) と表示
|  |  | （着手時） | [10 empty] | ※半角で表示されます。
|  |  | ・ 最初の現場代理人との打ち合わせ時に、契約時に | ／
おける確認票を作成し、その写しを現場代理人に提出
した。 （契約後）
|  | ○建設業退職金 | ・ 掛金収納書を契約締結後、証紙貼付方式の場合は | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
１ヶ月以内、電子申請方式の場合は40日以内に提出
|  | 共済制度 | した。 （契約後、増額変更後）
|  | ※請負額 | ・ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 500万円以上対象 | 標識が現場に掲示されている。（施工中適宜）
|  |  | ・ 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等に |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
より適切に管理している。 （施工中適宜）
|  |  | ・ 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表等を | [8 empty] | ／
工事完成後、提出した。（完成時）
|  | 〇労働保険関係 | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 成立票 | 掲示している。 （施工時当初、施工中適宜）
|  | ○請負代金内訳書 | ・契約終結後１４日以内に所定の様式で提出され、健康 | ／
保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費
が明示されている｡ （契約後）
|  | ○施工体制台帳、 | ・施工体制台帳（元請、一次の下請負人）、再下請負 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 施工体系図 | 通知書（二次以下の下請負人）が提出され、必要事
項が記載されている。 （着手前、変更時）
|  |  | ・ 施工体制台帳及び再下請負通知書に必要な添付 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
書類（作業員名簿、契約書の写し等）が揃っている。
（着手前、変更時）
|  |  | ・ 施工体制台帳が工事現場に備え置かれ、提出された |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
施工体制台帳と内容に相違がない。
（施工時当初、変更時）
|  |  |  | 「施工プロセス」チェックリスト（土木工事） | [8 empty] | （２／４）
項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 | [8 empty] | 備 考 （指示事項及び その是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時
1 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | ○施工体制台帳、 | ・ 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見や |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 施工体系図 | すい場所に掲げている。
|  | （続き） | （施工時当初、変更時）
|  |  | ・ 施工体系図に記載のない業者が作業していない。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 施工体系図に記載されている主任（監理）技術者 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
及び施工計画書に記載されている技術者が本人
である。 （着手前、変更時）
|  |  | ・ 元請負人がその下請け工事の施工に実質的に関 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
与している。（施工時当初、変更時）
|  |  | ・ 施工体制台帳で一次下請業者の社会保険加入状況 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
を確認できる。（着手前、変更時）
|  | ○建設業許可標識 | ・ 建設業の許可を受けたことを示す標識を公衆の見や |  | ／
すい場所に掲示している。（掲示義務は元請のみ）
（施工時当初）
| Ⅱ 配置技術者／現場代理人・監理技術者(補佐含む)・主任技術者 | ○現場代理人 | ・ 現場代理人等（変更）通知書を提出した。（監督員は | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
工事実績情報への登録（請負額500万円以上の場合）
を確認できた。） （契約後、変更後）
|  |  | ・ 現場に常駐している。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 監督員への報告、協議等を工事記録等の書面により |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
行っている。 （施工中適宜）
|  | ○専門技術者の | ・ 専門技術者を選任し、配置している。 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 配置 | （施工計画時、施工中適宜）
|  | ○作業主任者の | ・ 作業主任者を選任し、配置している。 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 選任 | （施工計画時、施工中適宜）
|  | ○監理技術者 | ・ 技術者としての要件が資格者証等より確認できた。 | ／
|  | （補佐含む）・ | （着手前）
|  | 主任技術者 | ・ 配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制 | ／
|  | の専任制等 | 台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載
された技術者及び本人が同一であった。
（着手前）
|  |  | ・ 施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
主体的に係わっていた。
（施工中適宜、打合せ時）
|  |  | ・ 現場に専任している。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  | ○下請負者の把握 | ・ 下請負者が坂戸市の競争入札参加資格者名簿に登載 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
されている者である場合は、指名停止期間中ではない。
（施工中適宜）
|  |  |  | 「施工プロセス」チェックリスト（土木工事） | [8 empty] | （３／４）
項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 | [8 empty] | 備 考 （指示事項及び その是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | ○設計図書の照査 | ・ 契約約款第１８条第１項第１号から第５号に係わる | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
設計図書の照査を行っていることが確認できた。
（着手前、施工中適宜）
|  |  | ・ 現場との相違事実がある場合、その事実が確認 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
できる資料を書面により提出した。
（着手前、施工中適宜）
|  | ○施工計画書 | ・ 施工（変更を含む）に先立ち、提出した。 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（着手前、変更時）
|  |  | ・ 記載内容と現場施工方法が一致している。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
している。 （施工中適宜）
|  |  | ・ 記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（着手前、変更時）
|  | ○施工管理 | ・ 材料承諾書が提出され、使用材料の仕様等の確認が | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | ・ 工事材料管理 | できた。（着手前、施工中適宜）
|  |  | ・ 工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | ・ 出来形、 | ないよう保管している。（施工中適宜）
|  | 品質管理 | ・ 日常の出来形、品質管理が書面で確認できる。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  | ○段階確認及び | ・ 段階確認及び監督員の立会にあたって、必要な準備や |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 立会い | 写真その他資料の整備を行っている。
（施工中適宜）
|  |  | ・ 段階確認の確認時期が、適切である。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  | ○履行報告 | ・ 工事履行報告書を毎月提出した。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（毎月）
|  | ○建設副産物 | ・ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の原本を監督員に |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | 及び建設廃棄物 | 提示し、適正に処理されていることが確認できた。
（施工中適宜、完成後）
|  |  | ・ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め
提出するとともに、工事現場の公衆が見やすい場所
に掲げている。 （契約後、施工中適宜）
|  |  | ・再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
書を提出した。 （施工中適宜、完成後）
|  |  | ・ 建設副産物情報交換システム（COBRIS）の工事登録 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
証明書（計画・実施）を提出した。
（着手前、施工中適宜、完成後）
|  | ○指定建設機械類 | ・ 指定建設機械（排水ガス対策型・低騒音型・低振動 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | の確認 | 型）を使用している。（施工中適宜）
|  |  |  | 「施工プロセス」チェックリスト（土木工事） | [8 empty] | （４／４）
項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 | [8 empty] | 備 考 （指示事項及び その是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時
２ 施工状況 | Ⅱ 工程管理 | ○工程管理 | ・ フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
その結果を書類で提出した。
（施工中適宜）
|  |  | ・ 作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
| Ⅲ 安全対策 | ○安全活動 | ・ 災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 店社パトロールを実施し、記録がある。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施し、 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
記録がある。 （施工中適宜）
|  |  | ・ 安全巡視、安全ミーティング、ＫＹ活動等を実施し、 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
記録がある。（施工中適宜）
|  |  | ・ 新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 過積載防止に取り組んでいる記録がある。 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
（施工中適宜）
|  |  | ・ 使用機械、車輌等の点検整備等が管理され、記録 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
がある。 （施工中適宜）
|  |  | ・ 重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
分離措置がなされた点検記録等がある。
（施工中適宜）
|  |  | ・ 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
がある。 （施工中適宜）
|  |  | ・ 足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。
（施工中適宜）
|  |  | ・ 保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録 |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
がある。 （施工中適宜）
|  | ○安全パトロール | ・ 各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項に |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
|  | の指摘事項の処理 | ついて、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告
した記録がある。 （施工中適宜）
| Ⅳ 対外関係 | ○関係機関等 | ・ 関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
記録がある。 （施工中適宜）
|  |  | ・ 地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。
（施工中適宜）
|  |  | ・ 隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
と相互に協力を行っている記録がある。
（施工中適宜）
Note on F14: 日付を入力すれば、自動で前後に（ ）がつきます。 例：12/12 と入力 ⇒(12/12)と表示